## 2012г
ООО "УК Центрального района"
Сведения
овыполнении работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества за 2012г.
по адресу ул.Невская,12б
Последний ППР: 2002г
По перспективному плану очередной ППР:2014год
Вид работ | ед. изм. | План | Факт
1.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации,в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления | м | 3556 | 3556
Промывка системы отопления | м | 3556 | 3556
Испытание системы отопления | м | 3556 | 3556
Ремонт дверных проемов | шт | 10 | 10
Система отопления:
ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 9/5 | 12/12
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 7 | 7
Система холодного водоснабжения:
ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 8/6 | 12/8
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 14 | 14
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) | п.м. | 760 | 760
прочиска сети до первого колодца | п.м. | 12 | 12
Система электроснабжения:
смена электрооборудования | шт. | 27 | 30
ремонт электрооборудования | место | 1 | 1
3.Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер | ч/час в год | 1814.2 | 1814.2
слесарь | ч/час в год | 1814.2 | 1814.2
электрик | ч/час в год | 261.7 | 261.7
штукатур-маляр | ч/час в год | 261.7 | 261.7
кровельщик | ч/час в год | 339.7 | 339.7
плотник | ч/час в год | 339.7 | 339.7
4.Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов(2 раза в год) | вен./газ. канал | 167/0 | 149/0
5.Ремонт кровли
ремонт кровли | м2 | 190 | 190
Проведение профилактических осмотров | ч/час в год | 339.7 | 339.7
Удаление снега и наледи | м2 | 1307 | 1307
Очистка от мусора, листьев | м2 | 1307 | 1307
6.Аварийное обслуживание | м2 | 9550.8 | 9550.8
7.благоустройство | М2
Уборка земельного участка. Входящего в состав общего имущества | м2 | 6051.5 | 6051.5
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) | м2 | 928.8 | 928.8
Ремонт и окраска малых форм | м2 | 5 | 5
Нач-к ПТО ООО "ЦЭК" Н.В.Качапкина т.37-38-22

## 2013г
ООО "УК Центрального района"
Сведения
овыполнении работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества за 2013г.
по адресу ул.Невская,12б
Последний ППР: 2002г
По перспективному плану очередной ППР:2014год
Вид работ | ед. изм. | План | Факт
1.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации,в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления | м | 3556 | 3556
Промывка системы отопления | м | 3556 | 3556
Испытание системы отопления | м | 3556 | 3556
Ремонт дверных проемов | шт | 6 | 6
Система отопления:
ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 7/3 | 7/3
ремонт трубы и фасонной части ГВС | п.м. | 35 | 47
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 7 | 7
Система холодного водоснабжения:
ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 7/4 | 10/7
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 25 | 44
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) | п.м. | 760 | 760
прочиска сети до первого колодца | п.м. | 12 | 12
Система электроснабжения:
смена электрооборудования | шт. | 27 | 30
ремонт электрооборудования | место | 1 | 1
3.Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер | ч/час в год | 1814.2 | 1700
слесарь | ч/час в год | 1814.2 | 1700
электрик | ч/час в год | 261.7 | 230
штукатур-маляр | ч/час в год | 261.7 | 230
кровельщик | ч/час в год | 339.7 | 308
плотник | ч/час в год | 339.7 | 308
4.Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов(2 раза в год) | вен./газ. канал | 167/0 | 149/0
5.Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров | ч/час в год | 339.7 | 339.7
Удаление снега и наледи | м2 | 1307 | 1307
Очистка от мусора, листьев | м2 | 1307 | 1307
6.Аварийное обслуживание | м2 | 9550.8 | 9550.8
7.благоустройство | М2
Уборка земельного участка. Входящего в состав общего имущества | м2 | 6051.5 | 6051.5
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) | м2 | 928.8 | 928.8
Ремонт и окраска малых форм | м2 | 5 | 5
Нач-к ПТО ООО "ЦЭК" Н.В.Качапкина т.37-38-22

## 2014Г
ООО "УК Центрального района"
Сведения
овыполнении работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества за 2014г.
по адресу ул.Невская,12б
Последний ППР: 2002г
По перспективному плану очередной ППР:2014год
Вид работ | ед. изм. | План | Факт
1.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации,в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления | м | 3556 | 3556
Промывка системы отопления | м | 3556 | 3556
Испытание системы отопления | м | 3556 | 3556
Ремонт дверных проемов | шт | 2 | 3
Система отопления:
ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 4/1 | 15/30
ремонт трубы и фасонной части ГВС | п.м. | 25 | 31
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 15 | 15
Система холодного водоснабжения:
ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 5/2 | 13/15
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 25 | 27
Система канализации:
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 12 | 16
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) | п.м. | 760 | 760
прочиска сети до первого колодца | п.м. | 12 | 12
Система электроснабжения:
смена электрооборудования | шт. | 27 | 26
ремонт электрооборудования | место | 1 | 1
3.Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер | ч/час в год | 1814.2 | 1814.2
слесарь | ч/час в год | 1814.2 | 1814.2
электрик | ч/час в год | 261.7 | 261.7
штукатур-маляр | ч/час в год | 261.7 | 261.7
кровельщик | ч/час в год | 339.7 | 339.7
плотник | ч/час в год | 339.7 | 339.7
4.Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов(2 раза в год) | вен./газ. канал | 167/0 | 150/0
5.Ремонт кровли
ремонт кровли | м2 | 0 | 49
Проведение профилактических осмотров | ч/час в год | 339.7 | 339.7
Удаление снега и наледи | м2 | 1307 | 1307
Очистка от мусора, листьев | м2 | 1307 | 1307
6.Аварийное обслуживание | м2 | 9550.8 | 9550.8
7.благоустройство | М2
Уборка земельного участка. Входящего в состав общего имущества | м2 | 6051.5 | 6015.5
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) | м2 | 928.8 | 928.8
Ремонт и окраска малых форм | м2 | 5 | 5
Нач-к ПТО ООО "ЦЭК" Н.В.Качапкина т.37-38-22

## 2015г
ООО "УК Центрального района"
Сведения
овыполнении работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества за 2015г.
по адресу ул.Невская,12б
Последний ППР: 2002г
По перспективному плану очередной ППР:2017год
Вид работ | ед. изм. | План | Факт
1.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации,в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) | шт. | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) | шт. | 2
Регулировка системы отопления | м | 3556
Промывка системы отопления | м | 3556
Испытание системы отопления | м | 3556
Ремонт дверных проемов | шт | 2
Система отопления:
ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 6/4
ремонт трубы и фасонной части ГВС | п.м. | 6
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 26
Система холодного водоснабжения:
ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 5/4
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 10
Система канализации:
ремонт трубы и фасонной части | п.м. | 4
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) | п.м. | 760
прочиска сети до первого колодца | п.м. | 12
Система электроснабжения:
смена электрооборудования | шт. | 27
ремонт электрооборудования | место | 1
3.Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер | ч/час в год | 1814.2
слесарь | ч/час в год | 1814.2
электрик | ч/час в год | 261.7
штукатур-маляр | ч/час в год | 261.7
кровельщик | ч/час в год | 339.7
плотник | ч/час в год | 339.7
4.Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов(2 раза в год) | вен./газ. канал | 167/0
5.Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров | ч/час в год | 339.7
Удаление снега и наледи | м2 | 1307
Очистка от мусора, листьев | м2 | 1307
6.Аварийное обслуживание | м2 | 9550.8
7.благоустройство | М2
Уборка земельного участка. Входящего в состав общего имущества | м2 | 6051.5
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) | м2 | 928.8
Ремонт и окраска малых форм | м2 | 5
Нач-к ПТО ООО "ЦЭК" Н.В.Качапкина т.37-38-22